## Resumo
Plano de Ajustes de Seguranca, Qualidade e Infraestrutura
Projeto | RPA de ponto para ERP
Data da auditoria | 2026-08-19
Classificacao geral | Risco moderado; quatro acoes de alta prioridade
Testes apos redundancia | 37 de 37 aprovados
Dependencias Node | npm audit: zero vulnerabilidades conhecidas
Dependencias Python runtime | Nenhuma vulnerabilidade conhecida nas bibliotecas principais
Escopo | Cloudflare Pages/Functions, D1, Python, Playwright, systemd, deploy e estrutura
Privacidade | Nenhum usuario, senha, token ou URL privada real foi incluido nesta planilha.

## Plano de Ajustes
ID | Prioridade | Severidade | Categoria | Ajuste | Risco/impacto | Acao recomendada | Esforco | Dependencias | Responsavel sugerido | Status | Inicio | Fim | Criterio de aceite
A01 | P0 | Alta | Seguranca | Separar credenciais e proteger login | Forca bruta no painel compromete tambem a API de ponto. | Criar MONITOR_USERNAME, MONITOR_PASSWORD e SESSION_SECRET; adicionar rate limiting, Turnstile ou Access. | Medio | Definir estrategia de autenticacao | Dev + Seguranca | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Credencial exclusiva e limite de tentativas validado.
A02 | P0 | Alta | TLS | Ativar validacao TLS do ERP | ERP_VERIFY_TLS=false permite interceptacao de credenciais. | Instalar certificado valido e usar ERP_VERIFY_TLS=true no Lightsail. | Baixo | Certificado e hostname validos | Infraestrutura | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Automacao aprovada com verificacao TLS ativa.
A03 | P0 | Alta | Linux/deploy | Remover trust root em artefatos do servico | Reexecutar instalador pode elevar privilegios se rpa-ponto for comprometido. | Codigo/units root-owned; escrita apenas em output/cache; nao executar .venv do servico como root. | Alto | Homologacao Linux | Infra + Dev | Planejado | 2026-08-24 | 2026-08-28 | rpa-ponto nao altera codigo/units e instalacao continua funcional.
A04 | P0 | Alta | Privacidade/Git | Revisar AFD versionado | Arquivo nao usado esta em repositorio publico e pode conter dado pessoal. | Confirmar se sintetico; se real, remover tambem do historico Git e avaliar LGPD. | Medio | Validacao do dono dos dados | Produto + Seguranca | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Nenhum dado operacional no Git ou historico.
A05 | P1 | Media | Dependencias | Atualizar pip/pytest e separar dev de producao | pip local possui advisories e pytest<9 impede versao corrigida. | Usar pip>=26.1.2, pytest>=9.0.3 e ambiente de teste separado. | Baixo | Compatibilidade da suite | Dev | Planejado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | pip-audit limpo e testes aprovados.
A06 | P1 | Media | Supply chain | Criar lockfile Python | Versoes podem variar entre instalacoes. | Adotar uv.lock ou requirements travado com hashes. | Medio | Escolher ferramenta | Dev | Planejado | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Instalacao limpa reproduz versoes aprovadas.
A07 | P1 | Media | Web | Adicionar CSP e headers | Defesas contra XSS e recursos do navegador incompletas. | Externalizar scripts ou usar hashes/nonces; CSP, Permissions-Policy e avaliar HSTS. | Medio | Testes do painel/PWA | Dev | Planejado | 2026-08-27 | 2026-08-31 | Headers ativos sem quebrar painel/PWA.
A08 | P1 | Media | Disponibilidade | Limitar payloads HTTP/API | formData, JSON e response.content podem consumir memoria excessiva. | Validar tipo/tamanho e usar streaming com limite para o AFD. | Medio | Definir limite de arquivo | Dev | Planejado | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Payload grande rejeitado com uso controlado de memoria.
A09 | P1 | Media | Observabilidade | Testar middleware e habilitar logs | Autenticacao/D1 nao possuem testes de runtime nem logs estruturados. | Adicionar Vitest Workers e observability sem registrar segredos. | Alto | D1 de teste | Dev | Planejado | 2026-09-03 | 2026-09-07 | Login, sessao, autorizacao e controle cobertos.
A10 | P1 | Media | systemd | Endurecer servicos | Servicos ainda tem acesso amplo ao sistema. | Adicionar protecoes systemd e validar com systemd-analyze security. | Medio | Homologacao Linux | Infraestrutura | Planejado | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Exposicao reduzida sem quebrar Chromium/Wrangler.
A11 | P1 | Media | Privacidade | Reduzir dados em screenshots | Capturas completas podem conter informacoes pessoais. | Mascarar campos/telas sensiveis e manter retencao minima. | Medio | Politica de dados | Produto + Dev | Planejado | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Capturas nao exibem dados desnecessarios.
A12 | P2 | Media | Confiabilidade | Validar resultado da importacao | Fluxo pode registrar sucesso sem interpretar retorno do ERP. | Ler mensagem/codigo final e falhar explicitamente em rejeicoes. | Medio | Exemplos de retorno ERP | Dev | Planejado | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Sucesso, rejeicao e estado inesperado diferenciados.
A13 | P2 | Baixa | Estrutura | Remover artefatos gerados do Git | egg-info versionado aumenta ruido. | Remover metadata e ampliar gitignore para build/dist/coverage. | Baixo | Nenhuma | Dev | Planejado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Git limpo depois de instalar/testar/buildar.
A14 | P2 | Baixa | Qualidade | Corrigir textos corrompidos | Mensagens aparecem com mojibake. | Normalizar UTF-8 e testar mensagens principais. | Baixo | Nenhuma | Dev | Planejado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Mensagens corretas no Windows e Linux.
A15 | P0 | Concluida | Disponibilidade ERP | Adicionar ERP_FALLBACK_URL | Timeout da rota principal impedia a execucao. | Tentar URL alternativa somente em PlaywrightTimeoutError. | Baixo | Configurar fallback no Lightsail | Dev | Implementado | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 37 testes aprovados; outros erros nao acionam fallback.

## Cronograma
ID | Acao | Responsavel | Status | Inicio | Fim | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16
A01 | Separar credenciais e proteger login | Dev + Seguranca | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-24
A02 | Ativar validacao TLS do ERP | Infraestrutura | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-21
A03 | Remover trust root em artefatos do servico | Infra + Dev | Planejado | 2026-08-24 | 2026-08-28
A04 | Revisar AFD versionado | Produto + Seguranca | Planejado | 2026-08-20 | 2026-08-21
A05 | Atualizar pip/pytest e separar dev de producao | Dev | Planejado | 2026-08-24 | 2026-08-24
A06 | Criar lockfile Python | Dev | Planejado | 2026-08-25 | 2026-08-26
A07 | Adicionar CSP e headers | Dev | Planejado | 2026-08-27 | 2026-08-31
A08 | Limitar payloads HTTP/API | Dev | Planejado | 2026-09-01 | 2026-09-02
A09 | Testar middleware e habilitar logs | Dev | Planejado | 2026-09-03 | 2026-09-07
A10 | Endurecer servicos | Infraestrutura | Planejado | 2026-09-08 | 2026-09-10
A11 | Reduzir dados em screenshots | Produto + Dev | Planejado | 2026-09-03 | 2026-09-04
A12 | Validar resultado da importacao | Dev | Planejado | 2026-09-11 | 2026-09-14
A13 | Remover artefatos gerados do Git | Dev | Planejado | 2026-09-15 | 2026-09-15
A14 | Corrigir textos corrompidos | Dev | Planejado | 2026-09-15 | 2026-09-15
A15 | Adicionar ERP_FALLBACK_URL | Dev | Implementado | 2026-08-19 | 2026-08-19

## Validacoes
Area | Verificacao | Resultado | Evidencia/observacao
Git | Status e diff | Aprovado | Revisar o diff desta entrega antes do commit.
Segredos | Historico e rastreados | Aprovado | .env nunca versionado; nenhuma chave real encontrada.
Python | pytest | Aprovado | 37 de 37 testes passaram.
Python | pip check | Aprovado | Nenhuma dependencia quebrada.
Node | npm audit | Aprovado | Zero vulnerabilidades conhecidas em 91 dependencias.
Cloudflare | Build Functions | Aprovado | Wrangler compilou o Worker.
ERP | Fallback em timeout | Aprovado | Timeout, ausencia de fallback e erro nao-timeout cobertos.
Producao | Teste das duas URLs | Pendente | Configurar ERP_FALLBACK_URL e simular timeout controlado.